## Resumen General
GRUPO | PUNTO DE CARGA | RPU | TARIFA | CAPACIDAD MW | GESTORCOMERCIAL | GESTORMEDICION | ESTATUS | IDPUNTOCARGA | RPU1 | BNS_3 | CDU II_2 | EDA_3 | ETK_2 | IEA_1 | IEM_16 | IET_2 | LAL_4 | PCR_3 | PEM_6 | PIER II_2 | EDA_4 | IET_3 | LAL_5 | CDU II_3 | IEG_1 | IEM_17 | PCA_1 | PCR_4 | PEM_7 | CDU II_4 | LAL_6 | PIER II_3 | REQUIERE TC Y TP | REQUIERE BASE 13 TERMINALES | MEDIDOR ACTUAL | TIPO DE MEDIDOR | MEDIDOR REQUERIDO | CLASE A/B | TIPO DE COMUNICACIÓN | PRUEBA COMUNICACIÓN LOCAL | PRUEBAS DE COMUNICACIÓN CFE | OBSERVACIONES COMUNICACIÓN | REQUIERE REUBICACIÓN | REQUIERE GABINETE | REQUIERECONTACTO ELÉCTRICO | CONTACTO TERMINADO | REQUIERE NODO DE RED | NODO TERMINADO | MEDIDOR PRINCIPAL | ENTREGADO | MEDIDOR RESPALDO | ENTREGADO RESPALDO | CARTA DE SECION RECIBIDA | MEDIDOR INSTALADO | FECHA DE INSTALACION PREVISTAS | FECHA DE INSTALACIÓN | MEDIDOR CON PERFIL | REQUIERE LIBRANZA | CARTA COMPROMISO FIRMADA | OBSERVACIONES MEDICIÓN
SONOCO | SONOCO TEGRANT DE MEXICO SA DE CV (CELAYA) | 65130659840 | HM | 0.804 | JOSE CARLOS ROJAS ROJAS | JOSE CARLOS ROJAS ROJAS | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 96 | 65130659840 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1
TELMEX | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., TELMEX CENTRAL DE TELECOMUNICACIONES CELAYA | 65790100667 | HM |  | JOSE CARLOS ROJAS ROJAS | JOSE CARLOS ROJAS ROJAS | NULL | 933 | 65790100667 | [14 empty] | 0 |  |  | 300 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
TELMEX | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., TELMEX CENTRAL DE TELECOMUNICACIONES AZTECAS | 65810500527 | HM |  | JOSE CARLOS ROJAS ROJAS | JOSE CARLOS ROJAS ROJAS | NULL | 935 | 65810500527 | [14 empty] | 0 |  |  | 690 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PEMSA | PINTURA ESTAMPADO Y MONTAJE, S.A.P.I. DE C.V., PLANTA CELAYA | 65920370475 | HS | 3.2 | PABLO RIVERO RIVERO | PABLO RIVERO RIVERO | ACTUALMENTE PORTEANDO | 479 | 65920370475 |  | 3200 | [8 empty] | 2300 |  |  |  | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6000 |  |  | 0 | 0 | VM7Y | TABLERO | VM7Y | A | PENDIENTE | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ELEMENTIA | NACIONAL DE COBRE, S.A. DE C.V., PLANTA CELAYA | 65920370530 | HSL / HS | 5 | PABLO RIVERO RIVERO | PABLO RIVERO RIVERO | ACTUALMENTE PORTEANDO | 480 | 65920370530 |  | 6200 |  |  | 5000 | [9 empty] | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | ABB / 8400 | TABLERO | VM7Y | A | IP PUBLICA | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 | 2016-08-01 | 0 | 0 | 0
SORIANA | TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A. DE C.V. COMER CELAYA TECNOLÓGICO III | 65921055468 | HM | 0.479 | MARISOL LEIVA LEIVA | MARISOL LEIVA LEIVA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 481 | 65921055468 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KUO | PISTONES MORESA, S.A. DE C.V., PISTONES MORESA | 65930522010 | HM | 1.1 | RENE MIGUEL RAMIREZ RAMIREZ | RENE MIGUEL RAMIREZ RAMIREZ | ACTUALMENTE PORTEANDO | 482 | 65930522010 |  | 1100 | [9 empty] | 1100 |  |  | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1100 |  |  | 0 | 0 | VL2E | SOCKET | VM2Y | B | IP PUBLICA | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 | 2016-07-27 | 0 | 0 | 0
PEPSICO | GRUPO GAMESA, S. DE R.L. DE C.V., PLANTA CELAYA | 65930621239 | HM | 3.347 | HATSICAN DIAZ DIAZ | HATSICAN DIAZ DIAZ | ACTUALMENTE PORTEANDO | 483 | 65930621239 | [10 empty] | 3347 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | VM2Y | B | VPN | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 | 2016-03-13 | 0 | 0 | 0
LA MODERNA | HARINERA LOS PIRINEOS S.A. DE C.V., BODEGA VILLAGRÁN | 74800700501 | HM |  | RENE MIGUEL RAMIREZ RAMIREZ | RENE MIGUEL RAMIREZ RAMIREZ | NULL | 604 | 74800700501 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
LA MODERNA | HARINERA LOS PIRINEOS S.A. DE C.V., PLANTA SALAMANCA | 74860400514 | HM |  | RENE MIGUEL RAMIREZ RAMIREZ | RENE MIGUEL RAMIREZ RAMIREZ | NULL | 474 | 74860400514 | [14 empty] | 0 |  |  | 3482 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
TELMEX | TRIARA COM, S.A. DE C.V., TELMEX CENTRO DE DATOS TRIARA QUERETARO | 76080507808 | HS |  | JOSE CARLOS ROJAS ROJAS | JOSE CARLOS ROJAS ROJAS | NULL | 486 | 76080507808 | [14 empty] | 0 | 7430 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
AFIRME Y VILLACERO | BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO, SUC. QUERETARO | 76791200284 | 2 | 0.02 | RENE MIGUEL RAMIREZ RAMIREZ | RENE MIGUEL RAMIREZ RAMIREZ | NULL | 552 | 76791200284 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
TELMEX | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., TELMEX CENTRAL DE TELECOMUNICACIONES CORREGIDORA | 76800900898 | HM |  | JOSE CARLOS ROJAS ROJAS | JOSE CARLOS ROJAS ROJAS | NULL | 944 | 76800900898 | [14 empty] | 0 |  |  | 600 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
SORIANA | TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A. DE C.V. MEGA QUERÉTARO PEÑUELAS | 77070907812 | HM | 0.54 | MARISOL LEIVA LEIVA | MARISOL LEIVA LEIVA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 489 | 77070907812 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 210 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
AFIRME Y VILLACERO | BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO, SUC. SENDERO QRO. | 77080101085 | 2 | 0.01 | RENE MIGUEL RAMIREZ RAMIREZ | RENE MIGUEL RAMIREZ RAMIREZ | NULL | 556 | 77080101085 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
AFIRME Y VILLACERO | BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO, SUC. PIE DE LA CUESTA | 77080202779 | OM | 0.01 | RENE MIGUEL RAMIREZ RAMIREZ | RENE MIGUEL RAMIREZ RAMIREZ | X | 491 | 77080202779 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
DANA | DANA DE MÉXICO CORPORACIÓN S. DE R.L. DE C.V. DANA DE MÉXICO CORPORACIÓN QUERETARO | 77080804809 | HS | 8 | VICENTE SALA SALA | VICENTE SALA SALA | ACTUALMENTE PORTEANDO | 492 | 77080804809 |  | 11000 | [6 empty] | 8000 | [5 empty] | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10000 |  |  | 0 | 0 | QUANTUM Q1000 | TABLERO | VM7Y | A | IP PUBLICA | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 | 2016-08-24 | 0 | 0 | 0
BEPENSA | MEGA EMPACK, S.A. DE C.V., PLANTA QUERETARO | 77080900891 | HS |  | HATSICAN DIAZ DIAZ | HATSICAN DIAZ DIAZ | NULL | 493 | 77080900891 | [14 empty] | 0 | 800 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA QUERETARO 2 | 77090501197 | HM | 0.154 | HATSICAN DIAZ DIAZ | HATSICAN DIAZ DIAZ | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 455 | 77090501197 | [11 empty] | 154 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | VPN | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 | 2017-02-18 | 0 | 0 | 0
MABE REF SG JULIO 16 | MABE TROQUELADOS | 77820300583 | HM | 1.23 | VICENTE SALA SALA | VICENTE SALA SALA | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 495 | 77820300583 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0