## Resumen General
GRUPO | PUNTO DE CARGA | RPU | TARIFA | CAPACIDAD MW | GESTORCOMERCIAL | GESTORMEDICION | ESTATUS | IDPUNTOCARGA | RPU1 | BNS_3 | CDU II_2 | EDA_3 | ETK_2 | IEA_1 | IEM_16 | IET_2 | LAL_4 | PCR_3 | PEM_6 | PIER II_2 | EDA_4 | IET_3 | LAL_5 | CDU II_3 | IEG_1 | IEM_17 | PCA_1 | PCR_4 | PEM_7 | CDU II_4 | LAL_6 | PIER II_3 | REQUIERE TC Y TP | REQUIERE BASE 13 TERMINALES | MEDIDOR ACTUAL | TIPO DE MEDIDOR | MEDIDOR REQUERIDO | CLASE A/B | TIPO DE COMUNICACIÓN | PRUEBA COMUNICACIÓN LOCAL | PRUEBAS DE COMUNICACIÓN CFE | OBSERVACIONES COMUNICACIÓN | REQUIERE REUBICACIÓN | REQUIERE GABINETE | REQUIERECONTACTO ELÉCTRICO | CONTACTO TERMINADO | REQUIERE NODO DE RED | NODO TERMINADO | MEDIDOR PRINCIPAL | ENTREGADO | MEDIDOR RESPALDO | ENTREGADO RESPALDO | CARTA DE SECION RECIBIDA | MEDIDOR INSTALADO | FECHA DE INSTALACION PREVISTAS | FECHA DE INSTALACIÓN | MEDIDOR CON PERFIL | REQUIERE LIBRANZA | CARTA COMPROMISO FIRMADA | OBSERVACIONES MEDICIÓN
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA DURANGO 3 |  | HM | 0.18 | HATSICAN DIAZ DIAZ | HATSICAN DIAZ DIAZ | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 738 | [12 empty] | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | VPN | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 | 2017-02-28 | 0 | 0 | 0
AFIRME Y VILLACERO | BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO, SUC. TIJUANA 3 | 1091104225 | 2 | 0.01 | RENE MIGUEL RAMIREZ RAMIREZ | RENE MIGUEL RAMIREZ RAMIREZ | X | 21 | 1091104225 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[MERCADO] SORIANA PPA SGE 2 POOL 2016 | TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. ACUEDUCTO | 1100803832 | HM |  |  |  | X | 22 | 1100803832 | [23 empty] | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[MERCADO] SORIANA PPA SGE 2 POOL 2016 | TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. GUAYCURA | 1100803859 | HM |  |  |  | X | 23 | 1100803859 | [23 empty] | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[MERCADO] SORIANA PPA SGE 2 POOL 2016 | TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. SANTA FE | 1100803875 | HM |  |  |  | X | 24 | 1100803875 | [23 empty] | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[MERCADO] SORIANA PPA SGE 2 POOL 2016 | TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. LA OBRERA | 1130602742 | HM |  |  |  | X | 25 | 1130602742 | [23 empty] | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[MERCADO] SORIANA PPA SGE 2 POOL 2016 | TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. SANTINI | 1130602769 | HM |  |  |  | X | 26 | 1130602769 | [23 empty] | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
AFIRME Y VILLACERO | BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO, SUC. TIJUANA CHAPULTEPEC | 1140102209 | OM | 0.01 | RENE MIGUEL RAMIREZ RAMIREZ | RENE MIGUEL RAMIREZ RAMIREZ | NULL | 27 | 1140102209 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[MERCADO] TIENDAS COMERCIAL MEXICANA PPA SGE 2 POOL 2016 | TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A. DE C.V. COMER TIJUANA PLAZA RÍO I | 1810401989 | HM |  |  |  | X | 28 | 1810401989 | [23 empty] | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[MERCADO] SORIANA PPA SGE 2 POOL 2016 | TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. LA OCHO | 1831081615 | HM |  |  |  | X | 29 | 1831081615 | [23 empty] | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[MERCADO] SORIANA PPA SGE 2 POOL 2016 | TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. FCO. VILLA | 1831081623 | HM |  |  |  | X | 30 | 1831081623 | [23 empty] | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[MERCADO] SORIANA PPA SGE 2 POOL 2016 | TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. BRISAS | 1831081631 | HM |  |  |  | X | 31 | 1831081631 | [23 empty] | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[MERCADO] SORIANA PPA SGE 2 POOL 2016 | TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. UNIVERSIDAD | 1870975348 | HM |  |  |  | X | 32 | 1870975348 | [23 empty] | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
AFIRME Y VILLACERO | BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO, SUC. TIJUANA CENTRO | 1880100536 | 2 | 0.01 | RENE MIGUEL RAMIREZ RAMIREZ | RENE MIGUEL RAMIREZ RAMIREZ | X | 33 | 1880100536 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[MERCADO] TIENDAS COMERCIAL MEXICANA PPA SGE 2 POOL 2016 | TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A. DE C.V. COMER TIJUANA III PLAYAS | 1881001621 | HM |  |  |  | X | 34 | 1881001621 | [23 empty] | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[MERCADO] SORIANA PPA SGE 2 POOL 2016 | TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. TIJUANA 5 Y 10 | 1881004140 | HM |  |  |  | X | 35 | 1881004140 | [23 empty] | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[MERCADO] SORIANA PPA SGE 2 POOL 2016 | TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. RUBÍ | 1881202111 | HM |  |  |  | X | 36 | 1881202111 | [23 empty] | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[MERCADO] SORIANA PPA SGE 2 POOL 2016 | TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. FLORIDO | 1900502679 | HM |  |  |  | X | 37 | 1900502679 | [23 empty] | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[MERCADO] SORIANA PPA SGE 2 POOL 2016 | TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. RÍO TIJUANA | 1900801749 | HM |  |  |  | X | 38 | 1900801749 | [23 empty] | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[MERCADO] SORIANA PPA SGE 2 POOL 2016 | TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. PINOS | 1930503017 | HM |  |  |  | X | 39 | 1930503017 | [23 empty] | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0