## Resumen General
GRUPO | PUNTO DE CARGA | RPU | ESTATUS OFERTA | TARIFA | CAPACIDAD MW | GESTOR COMERCIAL | GESTOR MEDICIÓN | ESTATUS | PRELACION | IDPUNTOCARGA | RPU1 | BNS_3 (INACTIVO) | BNS_4 (INACTIVO) | ETK_2 (INACTIVO) | TEST_1 (INACTIVO) | TEST_10 (INACTIVO) | TEST_14 (INACTIVO) | TEST_2 (INACTIVO) | TEST_3 (INACTIVO) | TEST_4 (INACTIVO) | TEST_5 (INACTIVO) | TEST_6 (INACTIVO) | TEST_7 (INACTIVO) | TEST_8 (INACTIVO) | TEST_9 (INACTIVO) | BNS_7 (ANTERIOR) | BNS_8 (ANTERIOR) | CDU II_2 (ANTERIOR) | CDU II_3 (ANTERIOR) | CDU II_4 (ANTERIOR) | EDA_3 (ANTERIOR) | ETK_3 (ANTERIOR) | IEA_1 (ANTERIOR) | IEA_2 (ANTERIOR) | IEG_1 (ANTERIOR) | IEG_2 (ANTERIOR) | IEM_16 (ANTERIOR) | IEM_17 (ANTERIOR) | IEM_18 (ANTERIOR) | IET_2 (ANTERIOR) | IET_3 (ANTERIOR) | IET_4 (ANTERIOR) | LAL_4 (ANTERIOR) | LAL_5 (ANTERIOR) | PCR_3 (ANTERIOR) | PEM_6 (ANTERIOR) | PEM_7 (ANTERIOR) | PIER II_2 (ANTERIOR) | TEST_1 (ANTERIOR) | TEST_11 (ANTERIOR) | TEST_12 (ANTERIOR) | TEST_13 (ANTERIOR) | TEST_3 (ANTERIOR) | BNS_6 (ACTUAL) | CDU II_5 (ACTUAL) | EDA_4 (ACTUAL) | IEA_3 (ACTUAL) | IEG_3 (ACTUAL) | IEM_19 (ACTUAL) | IET_5 (ACTUAL) | LAL_6 (ACTUAL) | PCA_1 (ACTUAL) | PCB_1 (ACTUAL) | PCR_5 (ACTUAL) | PEM_8 (ACTUAL) | PIER II_3 (ACTUAL) | TEST_15 (ACTUAL) | BNS_5 (POR ENTRAR) | BNS_9 (POR ENTRAR) | MACR_1 (POR ENTRAR) | TEST_1 (POR ENTRAR) | TEST_2 (POR ENTRAR) | TEST_4 (POR ENTRAR) | TEST_5 (POR ENTRAR) | TEST_6 (POR ENTRAR) | REQUIERE REUBICACIÓN | REQUIERE GABINETE | REQUIERECONTACTO ELÉCTRICO | CONTACTO TERMINADO | REQUIERE NODO DE RED | NODO TERMINADO | MEDIDOR PRINCIPAL | ENTREGADO | MEDIDOR RESPALDO | ENTREGADO RESPALDO | CARTA DE CESIÓN RECIBIDA | MEDIDOR INSTALADO | FECHA DE INSTALACION PREVISTA | FECHA DE INSTALACIÓN | MEDIDOR CON PERFIL | REQUIERE LIBRANZA | CARTA COMPROMISO FIRMADA | OBSERVACIONES MEDICIÓN | REQUIERE TC Y TP | REQUIERE BASE 13 TERMINALES | MEDIDOR ACTUAL | TIPO DE MEDIDOR | MEDIDOR REQUERIDO | CLASE A/B | TIPO DE COMUNICACIÓN | PRUEBA COMUNICACIÓN LOCAL | PRUEBAS DE COMUNICACIÓN CFE | OBSERVACIONES COMUNICACIÓN
CERVECERIA | CERVECERÍA CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA, S. A. DE C. V. ( PLANTA ORIZABA) | 872940105631 | COUNT | HS | 15.75 |  | ERICK MANTECON MANTECON | ACTUALMENTE PORTEANDO | 0 | 99 | 872940105631 | [64 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
CERVECERIA | CERVECERÍA CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA, S. A. DE C. V.( PLANTA RECIBA PACHUCA) | 261920901318 | COUNT | HM | 0.6 |  |  | ACTUALMENTE PORTEANDO | 0 | 683 | 261920901318 | [64 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
CERVECERIA | CERVECERÍA CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA, S. A. DE C. V. ( PLANTA GUADALAJARA) | 443940303655 | COUNT | HS | 4.377 |  | ERICK MANTECON MANTECON | ACTUALMENTE PORTEANDO | 0 | 751 | 443940303655 | [64 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | VM2Y | A | PENDIENTE | 2 | 2
CERVECERIA | CERVECERÍA CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA, S. A. DE C. V. (PLANTA TOLUCA) | 336080601849 | COUNT | HS | 4.4 |  | ERICK MANTECON MANTECON | ACTUALMENTE PORTEANDO | 0 | 1076 | 336080601849 | [64 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
CERVECERIA | CERVECERÍA CUAHUTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V, FÁBRICA DE HIELO APODACA | 415850101286 | COUNT | HM | 2.334 | ALEJANDRA IRATZI WILDE WILDE | ERICK MANTECON MANTECON | ACTUALMENTE PORTEANDO | 0 | 1277 | 415850101286 | [64 empty] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-05-09 | 2017-06-09 | 0 | 0 | 0 | . OINIONBOIU | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | . OINONBOJNBOJ. LJ K K PIK