## Resumen General
GRUPO | PUNTO DE CARGA | RPU | ESTATUS OFERTA | TARIFA | CAPACIDAD MW | GESTORCOMERCIAL | GESTORMEDICION | ESTATUS | PRELACION | REQUIERE REUBICACIÓN | REQUIERE GABINETE | REQUIERECONTACTO ELÉCTRICO | CONTACTO TERMINADO | REQUIERE NODO DE RED | NODO TERMINADO | MEDIDOR PRINCIPAL | ENTREGADO | MEDIDOR RESPALDO | ENTREGADO RESPALDO | CARTA DE SECION RECIBIDA | MEDIDOR INSTALADO | FECHA DE INSTALACION PREVISTAS | FECHA DE INSTALACIÓN | MEDIDOR CON PERFIL | REQUIERE LIBRANZA | CARTA COMPROMISO FIRMADA | OBSERVACIONES MEDICIÓN | REQUIERE TC Y TP | REQUIERE BASE 13 TERMINALES | MEDIDOR ACTUAL | TIPO DE MEDIDOR | MEDIDOR REQUERIDO | CLASE A/B | TIPO DE COMUNICACIÓN | PRUEBA COMUNICACIÓN LOCAL | PRUEBAS DE COMUNICACIÓN CFE | OBSERVACIONES COMUNICACIÓN
VILLACERO | LÁMINA Y PLACA COMERCIAL, S.A. DE C.V., PLANTA PESQUERÍA TH | 415100300082 | CONT | HM | 1.5 | MMC MMC MMC | MMC MMC MMC | ACTUALMENTE PORTEANDO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE
VILLACERO | LÁMINA Y PLACA COMERCIAL, S.A. DE C.V., TUNA SERVICIO 1 | 999850105585 | CONT | HM | 3.2 | MMC MMC MMC | MMC MMC MMC | ACTUALMENTE PORTEANDO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
VILLACERO | LÁMINA Y PLACA COMERCIAL, S.A. DE C.V., ZINCACERO | 415930700181 | CONT | HM | 2.06 | MMC MMC MMC | MMC MMC MMC | ACTUALMENTE PORTEANDO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
VILLACERO | LÁMINA Y PLACA COMERCIAL, S.A. DE C.V., CENTRO DE SERVICIO APODACA | 415010700227 | CONT | HM | 1.875 | MMC MMC MMC | MMC MMC MMC | ACTUALMENTE PORTEANDO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0