## Resumen General
GRUPO | PUNTO DE CARGA | RPU | ESTATUS OFERTA | TARIFA | CAPACIDAD MW | GESTOR COMERCIAL | GESTOR MEDICIÓN | ESTATUS | PRELACION | IDPUNTOCARGA | RPU1 | TEST_1 (INACTIVO) | TEST_2 (INACTIVO) | TEST_3 (ACTUAL) | TEST_4 (POR ENTRAR) | REQUIERE REUBICACIÓN | REQUIERE GABINETE | REQUIERECONTACTO ELÉCTRICO | CONTACTO TERMINADO | REQUIERE NODO DE RED | NODO TERMINADO | MEDIDOR PRINCIPAL | ENTREGADO | MEDIDOR RESPALDO | ENTREGADO RESPALDO | CARTA DE CESIÓN RECIBIDA | MEDIDOR INSTALADO | FECHA DE INSTALACION PREVISTA | FECHA DE INSTALACIÓN | MEDIDOR CON PERFIL | REQUIERE LIBRANZA | CARTA COMPROMISO FIRMADA | OBSERVACIONES MEDICIÓN | REQUIERE TC Y TP | REQUIERE BASE 13 TERMINALES | MEDIDOR ACTUAL | TIPO DE MEDIDOR | MEDIDOR REQUERIDO | CLASE A/B | TIPO DE COMUNICACIÓN | PRUEBA COMUNICACIÓN LOCAL | PRUEBAS DE COMUNICACIÓN CFE | OBSERVACIONES COMUNICACIÓN
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA GUANAJAUTO 4 | 61040355374 | CONT | HM | 0.095 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 433 | 61040355374 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA GUANAJAUTO 2 | 62070423931 | CONT | HM | 0.1 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 439 | 62070423931 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA GUANAJAUTO | 65070202365 | CONT | HM | 0.122 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 447 | 65070202365 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA CIUDAD DE MÉXICO | 983040501758 | CONT | HM | 2.3 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | ACTUALMENTE PORTEANDO | 0 | 404 | 983040501758 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA QUERETARO 2 | 77090501197 | CONT | HM | 0.154 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | ACTUALMENTE PORTEANDO | 0 | 554 | 77090501197 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | VPN | 0 | 0
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA ESTADO DE MÉXICO | 569081101691 | CONT | HM | 0 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | CANCELADAS | 0 | 519 | 569081101691 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | VPN | 0 | 0
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA TAMAULIPAS 4 | 386120904910 | CONT | HM | 0.172 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | ACTUALMENTE PORTEANDO | 0 | 590 | 386120904910 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | VPN | 0 | 0
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA CIUDAD DE MÉXICO 2 | 983930201131 | CONT | HM | 0.933 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | ACTUALMENTE PORTEANDO | 0 | 500 | 983930201131 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | VL2M | SOCKET | VM2Y | B | 1 | 0 | 0
LALA | MEXILAC, S.A. DE C.V. | 96031251602 | CONT | HM | 0 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | CANCELADAS | 0 | 661 | 96031251602 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA AGUASCALIENTES | 96091203321 | CONT | HM | 1.3 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | ACTUALMENTE PORTEANDO | 0 | 662 | 96091203321 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | VL2R | SOCKET | VM2Y | A | 4G | 2 | 2
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA AGUASCALIENTES 2 | 96150906480 | CONT | HM | 0 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | CANCELADAS | 0 | 669 | 96150906480 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA TAMAULIPAS 5 | 404010903703 | CONT | HM | 0.106 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 692 | 404010903703 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA NUEVO LEON 8 | 999000900254 | CONT | HM | 0.156 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | ACTUALMENTE PORTEANDO | 0 | 596 | 999000900254 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | VPN | 0 | 0
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA NUEVO LEON 3 | 999011100225 | CONT | HM | 0.27 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | ACTUALMENTE PORTEANDO | 0 | 600 | 999011100225 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | VL28 | SOCKET | VL2R | 1 | 1 | 0 | 0
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA NUEVO LEON | 999091000111 | CONT | HM | 0.6 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | ACTUALMENTE PORTEANDO | 0 | 607 | 999091000111 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | VL28 | SOCKET | VL2R | 1 | 1 | 0 | 0
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA ZACATECAS | 122120859003 | CONT | HM | 0.11 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 768 | 122120859003 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA CIUDAD DE MÉXICO 4 | 146130103311 | CONT | HM | 0 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | CANCELADAS | 0 | 782 | 146130103311 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | VPN | 0 | 0
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA CHIHUAHUA | 596020109378 | CONT | HM | 0.25 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | ACTUALMENTE PORTEANDO | 0 | 736 | 596020109378 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | VPN | 0 | 0
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA TORREÓN 1 | 608980400091 | CONT | HM | 2.4 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | ACTUALMENTE PORTEANDO | 0 | 754 | 608980400091 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA TORREÓN 2 | 608980800677 | CONT | HM | 0 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | CANCELADAS | 0 | 755 | 608980800677 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA NUEVO LEON 9 | 415001100055 | CONT | HM | 0.101 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 796 | 415001100055 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA CIUDAD DE MÉXICO 3 | 146130606461 | CONT | HM | 0 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | CANCELADAS | 0 | 866 | 146130606461 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA CIUDAD DE MÉXICO 6 | 147060305430 | CONT | HM | 0.135 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 870 | 147060305430 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA COAHUILA 2 | 613030400579 | CONT | HM | 0 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | CANCELADAS | 0 | 842 | 613030400579 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | VL2E | SOCKET | VL2R | 1 | 1 | 0 | 0
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA COMPLEJO LAGUNA | 613100300887 | CONT | HSL | 5.2 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | ACTUALMENTE PORTEANDO | 0 | 846 | 613100300887 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | VM2Y | SOCKET | VM2Y | A | 4G | 2 | 2
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA TORREÓN 4 | 613961202959 | CONT | HM | 0 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | CANCELADAS | 0 | 847 | 613961202959 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA COAHUILA | 613990600408 | CONT | HM | 0 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | CANCELADAS | 0 | 848 | 613990600408 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | VL28 | SOCKET | VL2R | 1 | 1 | 0 | 0
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA DURANGO 5 | 626070602896 | CONT | HM | 0.12 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 854 | 626070602896 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA DURANGO | 626070705636 | CONT | HM | 0 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | CANCELADAS | 0 | 856 | 626070705636 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | VL28 | SOCKET | VL2R | 1 | 1 | 0 | 0
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA NUEVO LEON 7 | 415100200011 | CONT | HM | 0.16 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | ACTUALMENTE PORTEANDO | 0 | 894 | 415100200011 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | VPN | 0 | 0
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA MICHOACAN | 155081208895 | CONT | HM | 0.16 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | ACTUALMENTE PORTEANDO | 0 | 987 | 155081208895 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | VPN | 0 | 0
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA DURANGO 3 | 632020403329 | CONT | HM | 0.18 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | ACTUALMENTE PORTEANDO | 0 | 946 | 632020403329 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | VPN | 0 | 0
LALA | ENVASES ELOPAK, S.A. DE C.V., PLANTA DURANGO | 632040400105 | CONT | HSL | 4.6 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | ACTUALMENTE PORTEANDO | 0 | 948 | 632040400105 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA DURANGO 2 | 632910800147 | CONT | HM | 0.297 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | ACTUALMENTE PORTEANDO | 0 | 953 | 632910800147 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | VL28 | SOCKET | VM2Y | B | 1 | 0 | 0
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA DURANGO 4 | 632990402422 | CONT | HM | 0.152 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | CANCELADAS | 0 | 957 | 632990402422 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | VPN | 0 | 0
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA CHIHUAHUA 2 | 646070202236 | CONT | HM | 0.122 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 962 | 646070202236 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA MICHOACAN 2 | 165120202838 | CONT | HM | 0.16 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | ACTUALMENTE PORTEANDO | 0 | 1072 | 165120202838 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | VPN | 0 | 0
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA COLIMA | 184070304639 | CONT | HM | 0.099 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 1084 | 184070304639 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA NUEVO LEON 4 | 417000500109 | CONT | HM | 0.228 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | ACTUALMENTE PORTEANDO | 0 | 1105 | 417000500109 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | VPN | 0 | 0
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA NUEVO LEON 5 | 417070900236 | CONT | HM | 0.18 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | ACTUALMENTE PORTEANDO | 0 | 1120 | 417070900236 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | VPN | 0 | 0
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA PUEBLA | 237080916680 | CONT | HM | 0.115 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 1178 | 237080916680 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA MONTERREY | 417850103257 | CONT | HM | 0 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | CANCELADAS | 0 | 1185 | 417850103257 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA YUCATAN | 777100101429 | CONT | HM | 0.12 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 1141 | 777100101429 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA QUERETARO | 780120902895 | CONT | HM | 0 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | CANCELADAS | 0 | 1147 | 780120902895 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA JALISCO 6 | 437070116439 | CONT | HM | 0.124 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 1272 | 437070116439 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA GUERRERO | 275080113187 | CONT | HM | 0.133 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 1294 | 275080113187 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA GUERRERO 2 | 286130401822 | CONT | HM | 0.1 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 1300 | 286130401822 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA MORELOS | 295040241256 | CONT | HM | 0.12 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 1303 | 295040241256 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA JALISCO 2 | 441030905462 | CONT | HM | 0.12 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 1343 | 441030905462 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA NUEVO LEON 6 | 443081205743 | CONT | HM | 0.165 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | ACTUALMENTE PORTEANDO | 0 | 1345 | 443081205743 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | VPN | 0 | 0
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA JALISCO 5 | 463071202399 | CONT | HM | 0.05 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 1358 | 463071202399 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA JALISCO 4 | 467070201441 | CONT | HM | 0.077 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 1361 | 467070201441 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA NAYARIT 2 | 486100200571 | CONT | HM | 0.09 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 1367 | 486100200571 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA VERACRUZ 4 | 827130202812 | CONT | HM | 0.111 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 1324 | 827130202812 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA VERACRUZ P1 | 847000103678 | CONT | HM | 0.231 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | ACTUALMENTE PORTEANDO | 0 | 1330 | 847000103678 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | VPN | 0 | 0
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA VERACRUZ | 847911000523 | CONT | HM | 1.731 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | ACTUALMENTE PORTEANDO | 0 | 1335 | 847911000523 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA OAXACA | 855081200616 | CONT | HM | 0.12 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 1340 | 855081200616 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA MORELOS 2 | 297090835320 | CONT | HM | 0.115 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 1369 | 297090835320 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA NAYARIT | 487070507974 | CONT | HM | 0.127 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 1425 | 487070507974 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA TLAQUEPAQUE | 501081001552 | CONT | HM | 1.6 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | ACTUALMENTE PORTEANDO | 0 | 1429 | 501081001552 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | VM2Y | SOCKET | VM2Y | B | PENDIENTE | 2 | 2
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA JALISCO 3 | 509080906056 | CONT | HM | 0.11 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 1446 | 509080906056 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA VERACRUZ 2 | 864130707224 | CONT | HM | 0.18 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | ACTUALMENTE PORTEANDO | 0 | 1400 | 864130707224 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | VPN | 0 | 0
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA VERACRUZ 3 | 873041005169 | CONT | HM | 0.135 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 1416 | 873041005169 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA TAMAULIPAS | 903121002779 | CONT | HM | 0.18 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 1480 | 903121002779 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | VPN | 0 | 0
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA TAMAULIPAS 2 | 908120802056 | CONT | HM | 0.18 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | CANCELADAS | 0 | 1483 | 908120802056 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | VPN | 0 | 0
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA SAN LUIS POTOSÍ 4 | 929131005457 | CONT | HM | 0.098 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 1488 | 929131005457 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA SAN LUIS POTOSÍ | 929131005481 | CONT | HM | 0.18 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | CANCELADAS | 0 | 1491 | 929131005481 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | VPN | 0 | 0
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA SAN LUIS POTOSÍ 3 | 933121001442 | CONT | HM | 0.12 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 1499 | 933121001442 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA SAN LUIS POTOSÍ 2 | 940120102110 | CONT | HM | 0.18 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | ACTUALMENTE PORTEANDO | 0 | 1501 | 940120102110 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | VPN | 0 | 0
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA BAJA CALIFORNIA SUR | 6971114329 | CONT | HM | 0.07 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 112 | 6971114329 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA BAJA CALIFORNIA | 10091206621 | CONT | HM | 0.09 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 118 | 10091206621 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA SONORA | 520080701148 | CONT | HM | 0.196 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | ACTUALMENTE PORTEANDO | 0 | 90 | 520080701148 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | VPN | 0 | 0
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA HIDALGO | 946130300961 | CONT | HM | 0.148 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 55 | 946130300961 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA TAMAULIPAS 3 | 955120806238 | CONT | HM | 0.18 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | CANCELADAS | 0 | 56 | 955120806238 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | VPN | 0 | 0
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA COAHUILA 3 | 354100500759 | CONT | HM | 0 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | CANCELADAS | 0 | 162 | 354100500759 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | VPN | 0 | 0
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA QUERETARO 3 | 44110308202 | CONT | HM | 0.09 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ |  | 0 | 242 | 44110308202 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA ESTADO DE MÉXICO 2 | 965000205627 | CONT | HM | 0.1 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 183 | 965000205627 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA COAHUILA 4 | 361020804354 | CONT | HM | 0.202 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | ACTUALMENTE PORTEANDO | 0 | 261 | 361020804354 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | VPN | 0 | 0
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA GUANAJAUTO 3 | 46021206539 | CONT | HM | 0.099 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | PENDIENTES DE REQUERIMIENTOS CFE | 0 | 327 | 46021206539 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA IRAPUATO | 46040806563 | CONT | HS | 7 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | ACTUALMENTE PORTEANDO | 0 | 328 | 46040806563 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PENDIENTE | PENDIENTE | VM7Y | A | 4G | 2 | 2
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA SINALOA | 546920903811 | CONT | HM | 0.16 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | ACTUALMENTE PORTEANDO | 0 | 303 | 546920903811 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | VPN | 0 | 0
LALA | COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA NUEVO LEON 2 | 373120801415 | CONT | HM | 0.354 | HATSICAN DIAZ DIAZ | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | ACTUALMENTE PORTEANDO | 0 | 374 | 373120801415 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | VL28 | SOCKET | VL2R | 1 | 1 | 0 | 0
LALA | TEST 1-UPDATE | 336999888898 | CONT | HS | 700 | ERICK MANTECON MANTECON |  | ACTUALMENTE PORTEANDO | 0 | 1530 | 336999888898 |  |  | 6060 | 6060