## ChekList
Núm | Prioridad | Modulo | Descripción | Fecha Reporte | Situación | Fecha solución | Soluciòn | Observaciones
|  | Grupos | Datos en minusculas | 2017-02-16 | Terminado | 2017-02-16 | Formato de datos en carga inicial | El que se tengan los nombres con minúsculas y mayúsculas así como con “variantes” me causa repelús... deberían al menos HOMOLOGAR... pero cada cabeza es una cloaca.
|  | Grupos | Falla al guardar un nuevo | 2017-02-17 | Terminado | 2017-02-16 | Se corrige falla en configuración del IIS en servidor | ¿Los grupos solo se dán de ALTA desde la carga?... me marcó un error al querer generar uno ;o)
|  | Zonas | Falla al buscar por Todas las divisiones | 2017-02-19 | Terminado | 2017-02-17 | corregido | Si pongo TODOS ¿no debería desplegarme TODAS las ZONAS de TODAS las DIVISIONES?. Si no lo pongo me despliega toda la información.
|  | Zonas | Datos repetidos en descripción y observaciones | 2017-02-20 | Terminado | 2017-02-17 | solo fueron pruebas | ¿las OBSERVACIONES son para repetir los mismos datos que ya existen?... espero sea solo para probar.
|  | Zonas | Zona definida como una división | 2017-02-21 | Pendiente | 2017-02-17 | Datos | ¿Una ZONA también se define como una DIVISIÓN?
|  | Contactos | Cambiar cve de division por descripción | 2017-02-22 | Terminado | 2017-02-17 |  | Imagino es por tamaño pero ¿no sería mejor poner la CLAVE & DESCRIPCIÓN en DIVISIÓN?... no todos los gestores tendrán buena memoria aunque tampoco son muchas.
|  | Contactos | Corregir encabezados | 2017-02-23 | Pendiente |  | En proceso | Observo que los encabezados en las diferentes “tablas” hay de chile, atole y manteca... en formato Tipo Oración o poner en mayúsculas cada letra.
|  | General | Cambiar el formato de los encabezados de las tablas a tipo oracion | 2017-02-24 | Pendiente |  | En proceso | ¿Y si los encabezados se escriben correctamente?, ¿se están tomando los nombre de CAMPO / REGISTRO de las tablas?
|  | Gestores | Columnas de Cve /Iniciales | 2017-02-25 | Pendiente |  | Definir con usuario | ¿Cómo se define una CVE de GESTOR?, ¿dónde se define? ¿no es redundar?
|  | Gestores | Falla ventana de alta de un gestor | 2017-02-26 | Pendiente |  |  | Porqué cuando doy de ALTA un gestor se repite hasta 7 veces los campos a rellenar?, ¿es normal? Cambié algunos parámetros, tocando en las diferentes repeticiones y al aplicar no me presento nada... esperé unos 2 minutos.
|  | Estatus | Descripciones de estatus | 2017-02-27 | Pendiente |  | Datos | ¿Es el estatus de qué?... si es UNA carga o equipo, por ejemplo, ¿no debería ser acorde al objeto del que se da el estatus? ¿o se refiere a estatus de múltiples cosas?
|  | Estatus | No permite editar | 2017-02-28 | Pendiente | 2017-02-17 |  | No me deja cambiar NADA y supuestamente con el LAPIZ edito ¿no?
|  | Estatus | Falla al guardar | 2017-03-01 | Pendiente | 2017-02-17 |  | Dice que falta la clave, se la pongo y no me deja agregar nada... :o(
|  | General | Homologar nombre y formato(Tipo Oración) en : Encabezados en titulos de ventanas Encabezados en tablas Etiquetas |  | Pendiente |  | En proceso
|  | General | Quitar reload en botones de cerrar ventanas |  | Pendiente |  | En proceso
|  | General | No duplicar controles en ventanas de alta |  | Pendiente |  | En proceso
|  | General | Falla el guardar |  | Pendiente |  | En proceso
|  | General | Presentar informacion en mayusculas |  | Pendiente |  | En proceso
|  | General | Validar alta automatica de zonas |  | Pendiente |  | En proceso
Homologar nombre y formato(Tipo Oración) en : Encabezados en titulos de ventanas Encabezados en tablas Etiquetas
Quitar reload en botones de cerrar ventanas
No duplicar controles en ventanas de alta
Falla el guardar
Presentar informacion en mayusculas
Validar alta automatica de zonas

## Catalogos
Grupo | Tarifa
AFIRME Y VILLACERO | 2
LALA | OM
KCM | HM
GUARDIAN | HSL
Bonafont | HS
LA MODERNA
Soriana | 3
ALFA | HTL
Continental piso con garantia | HT
PIRELLI | HS
DENSO
P&G
KUO
TELMEX
MEXICHEM
MAGNA
CIE PEMSA
PEPSICO
PEMSA
ELEMENTIA
DANA
Bepensa
MABE REF SG Julio 16
PORCELANITE
NISSAN
Nissan PPA SGE 2016
UNIPRES
Scribe
APASCO
AUTOTEK
ENVASES UNIVERSALES
LAMOSA
Argos
MABESA
CLARIANT
Autlan
POLY RAFIA
Truper
IMER
KIRIU
CERVECERIA
FEMSA
CAZEL
HITCHNER
METALSA
BIO PAPEL
CORNING
VILLACERO
DAL-TILE
ECTSA
GIS
REA
PARKER HANNIFIN 2016
Eika
Grupo ATSA 1512
Ultra Laboratorios
Hilaturas 2015
IQUISA
CONTINENTAL
ALPLA
Providencia
COPAMEX
Sonoco
PALACE
MAGNA
PROESA
PROMAX
Maxion
ROT QUIMICA
VITRO
KUO 2015
Zanini de México S.A. de C.V.
XIGNUX
CONDUCTORES DEL NORTE
XIGNUX
YAZAKI